## Table 1
Cronograma de Implementação PGPDPP - GM-Rio
Ações | Participantes | 2026
|  | Status | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez
Designação dos Encarregados de Dados | Inspetor Geral | Concluído
Publicação do Comitê de Privacidade e Proteção dos dados pessoais | Inspetor Geral | Concluído
Reuniões do Comitê | Comitê | bar: Jan; Mai; Ago; Out to Nov
Capacitação básica sobre a LGPD aos integrantes do Comitê | Encarregado de Dados/Comitê | Concluído
Capacitação dos Encarregados de Dados | SMIT/CURSOS | Em andamento | Jan: Permanente
Elaboração do Cronograma de Implementação PGPDPP | Encarregados de Dados | Concluído
Elaboração do Inventário de Dados Pessoais | Encarregados de Dados/Comitê/ Setores | Concluído
Orientações do Controlador ao Operador | Assessoria Jurídica e Assessoria de Comunicação/Comitê | Concluído
Estudos e Atualizações dosTermos de Uso | Encarregados de Dados/Comitê/ Setores | Concluído | bar: Jan to Set
Termo de Consentimento | Encarregados de Dados//Comitê/ Setores | Não se aplica
Política de Cookies | Encarregados de Dados/Comitê/ Setores | Concluído
Aviso de Privacidade | Encarregados de Dados/ Comitê | Concluído
Análise de Riscos | Encarregados de Dados | Não iniciado
Plano de Adequação | Encarregados de Dados | Em andamento
Plano de Resposta aos incidentes de proteção de dados pessoais | Encarregados de Dados | Não iniciado
Relatório de Incidente de Proteção de Dados Pessoais | Encarregados de Dados | Em andamento
Política de controle de acessos | Encarregados de Dados | Em andamento
Relatório de Impacto de Proteção de Dados de Pessoais (RIPD) | Encarregados de Dados | Em andamento
Adequação dos contratos, convênios e demais instrumentos jurídicos congêneres do órgão e entidade | Encarregados de Dados | Em andamento